## Дорожная карта
ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Волчихинского района Алтайского края от 10.06.2026 № 229
План мероприятий («дорожная карта») по доработке услуги «Получение информации, подача документов лицами, желающими установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)»
Субъект Российской Федерации |  | Алтайский край
Наименование услуги в субъекте Российской Федерации |  | Выдача (направление) акта органа опеки и попечительства о назначении (об отказе в назначении) опекуна или заключения органа опеки и попечительства о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном
Муниципальные образования, в которых оптимизируется услуга (для муниципальных услуг) |  | Волчихинский район
№ п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат
1. Организационные мероприятия
1.1 | Создание региональной/муниципальной рабочей группы по оптимизации услуги | 2026-06-24 | Селезнев Е.Н., заместитель главы Администрации района по социальным вопросам | Протокол; распорядительный акт
1.2 | Направление 1-го отчёта о доработке услуги | 2026-07-03 | Малинина И.М., главный специалист по опеке и попечительству | Исходящее письмо в АЦ
1.3 | Направление 2-го отчёта в АЦ | 2026-10-03 | Малинина И.М., главный специалист по опеке и попечительству | Исходящее письмо в АЦ
1.4 | Направление итогового отчёта в АЦ | 2026-11-20 | Малинина И.М., главный специалист по опеке и попечительству | Исходящее письмо в АЦ
2. Технические мероприятия
2.1 | Ознакомление с ЕФТТ (его аналогом) при проектировании ЦР | 2026-06-27 | Бондаренко А.В., ведущий специалист Комитета Администрации Волчихинского района Алтайского края по образованию и делам молодежи | Акт ознакомления
2.2 | Прохождение обучения на курсе «Администрирование и методология ФГИС ПГС» (или эквивалентного обучения по ПГС 3.0 / АРМ ЕЛК) | 2026-07-10 | Бондаренко А.В., ведущий специалист Комитета Администрации Волчихинского района Алтайского края по образованию и делам молодежи | Исходящее письмо в АЦ
2.3 | Письменное подтверждение организационной готовности ведомства | 2026-10-13 | Бондаренко А.В., ведущий специалист Комитета Администрации Волчихинского района Алтайского края по образованию и делам молодежи | Исходящее письмо в АЦ
2.4 | Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде ЕПГУ (подача заявки по форме из Приложения ЕФТТ (его аналога)) | 2026-11-20 | Бондаренко А.В., ведущий специалист Комитета Администрации Волчихинского района Алтайского края по образованию и делам молодежи | Подача заявки по форме из Приложения ЕФТТ (его аналога)
3. Мероприятия по внесению изменений в НПА
3.1 | Обеспечение применения оптимизированного стандарта предоставления услуги | 2026-09-27 | Бондаренко А.В., ведущий специалист Комитета Администрации Волчихинского района Алтайского края по образованию и делам молодежи Малинина И.М., главный специалист по опеке и попечительству | Протокол региональной рабочей группы по внедрению клиентоцентричности; распорядительный акт должностного лица (письмо, приказ, распоряжение)
Изменение регионального законодательства
3.2 | Разработка проекта Приказа Минобрнауки Алтайского края о внесении изменений в Приказ Минобрнауки Алтайского края от 14.08.2018 N 53-П "Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги "Выдача (направление) акта органа опеки и попечительства о назначении (об отказе в назначении) опекуна или заключения органа опеки и попечительства о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном", регламентирующий предоставление услуги | 2026-10-19 | Министерство образования и науки Алтайского края | Проект изменений в Приказ Минобрнауки Алтайского края от 14.08.2018 N 53-П "Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги "Выдача (направление) акта органа опеки и попечительства о назначении (об отказе в назначении) опекуна или заключения органа опеки и попечительства о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном", регламентирующий предоставление услуги
3.3 | Внесение изменений в Приказ Минобрнауки Алтайского края от 14.08.2018 N 53-П "Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги "Выдача (направление) акта органа опеки и попечительства о назначении (об отказе в назначении) опекуна или заключения органа опеки и попечительства о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном", регламентирующий порядок предоставления услуги | 2026-10-24 | Министерство образования и науки Алтайского края | Утвержденный нормативный правовой акт о внесении изменений в Приказ Минобрнауки Алтайского края от 14.08.2018 N 53-П "Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги "Выдача (направление) акта органа опеки и попечительства о назначении (об отказе в назначении) опекуна или заключения органа опеки и попечительства о возможности (невозможности) гражданина быть опекуном", регламентирующий порядок предоставления услуги
Изменение федерального законодательства
3.4 | Разработка предложений по внесению изменений в Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 24.04.2008 N 48-ФЗ, регламентирующее предоставление услуги, необходимых для достижения критериев "1-0-1" | 2026-11-07 | Министерство просвещения Российской Федерации | Письмо в ответственный ФОИВ и копия в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации