АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2026 										      № 349

с. Волчиха

| Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории муниципального образования Волчихинский район Алтайского края в 2026-2028 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года |  |
| --- | --- |

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 25.11.2025 г. № 858 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года»,  распоряжением Правительства Алтайского края от 16.06.2026 №267-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2026-2028 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации на территории муниципального образования Волчихинский район Алтайского края в 2026-2028 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года.

2.Опубликовать данное Постановление в Сборнике муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района Волчихинский район Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Волчихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Действия пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Е.Н. Селезнёва.

Глава района						  	        	        А.И. Авцинов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Волчихинского района

от 31.08.2026  №  349

ПЛАН

мероприятий по реализации на территории муниципального образования Волчихинский район

Алтайского края в 2026-2028 годах Стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2036 года

| N п/п (№ из плана АК) |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Индикатор (количественный или качественный) | Ответственные исполнители |  | Документ, подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Укрепление общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) на основе традиционных российских духовнонравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Защита, поддержка и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации, как языка государствообразующего народа и как родного языка, а также продвижение русского языка как языка межнационального общения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 (1) |  | Проведение культурно-просветительских, образовательных мероприятий, посвященных Дню русского языка | ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество мероприятий | Отдел Администрации Волчихинского района Алтайского края по культуре (далее – Отдел по культуре); Комитет Администрации Волчихинского района Алтайского края по образованию и делам молодёжи (далее - Комитет по образованию и делам молодёжи) |  | Отчет ответственных исполнителей |
| 1.1.2 (2) |  | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» | ежегодно (март) 2026-2028 гг. |  | количество участников | Комитет по образованию и делам молодёжи |  | Отчет ответственных исполнителей |
| 1.1.3 (5) |  | Организация повышения квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации | 2026 - 2028 гг. |  | количество участников | Комитет по образованию и делам молодёжи |  | Отчет ответственных исполнителей |
| 1.2. Формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного и воспитательного процессов гражданского самосознания, представлений о единстве многонационального народа Российской Федерации (российской нации), воспитание патриотизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 (7) |  | Проведение в молодежной среде мероприятий, посвященных празднованию государственных праздников и памятных дат Российской Федерации: Дня воссоединения Крыма с Россией (18 марта); Дня России (12 июня); Дня Государственного флага Российской Федерации (22 августа); День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (30 сентября); Дня народного единства (4 ноября); Дня Конституции Российской Федерации (12 декабря) | Ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество мероприятий | Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 1.2.2 (10) |  | Развитие исторического краеведения, организация посещения детьми и молодежью объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, памятных мест, городов- героев, городов воинской славы и трудовой доблести | Ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество мероприятий | Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 1.2.3 (12) |  | Участие во всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» | Ежегодно 2026-2028 гг. (по плану) |  | количество участников | Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 1.2.4 (13) |  | Проведение в музеях и библиотеках выставочных проектов и культурнопросветительских программ для детей и молодежи, направленных на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и их передачу от поколения к поколению | Ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество участников | Отдел по культуре | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 1.2.5 (16) |  | Участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента» | Ежегодно апрель – май 2026-2028 гг. |  | количество участников | Отдел по культуре, Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 1.2.6 (17) |  | Увековечение памяти участников специальной военной операции в школьных музеях и проведение акции «Парта Героев» | Ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество участников | Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 1.2.7 (18) |  | Проведение классных часов, кураторских часов, фестивалей народов РФ, посвященных празднованию Года единства народов России, в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях | 2026 г. |  | количество участников | Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 1.2.8 (22) |  | Участие в краевом конкурсе исследова-тельских проектов «Алтай. История. Память» | Ежегодно (март - октябрь) 2026 - 2028 гг. |  | количество участников | Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 1.2.9 (23) |  | Вовлечение детей в деятельность Всерос-сийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», общественногосударственной детско- юношеской организации «Российское движение школьников», проведение с участием представителей движений тематических мероприятий по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, развитию неприятия идей ксенофобии, нетерпимости к проявлениям идеологии терроризма | Ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество участников | Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |
| 1.3. Сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений, защита исторической правды и исторической памяти, традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 (24) |  | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: Дню России (12 июня) Дню народного единства (4 ноября) Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (9 мая) | Ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество участников мероприятий | Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |  |
| 1.3.2 (30) |  | Организация и проведение спортивных соревнований, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., а также соревнований, направленных на развитие национальных видов спорта | Ежегодно (апрель - май) (июнь – сентябрь) 2026-2028 гг. |  | количество мероприятий | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Волчи-хинского района Алтайского края (далее - Комитет по физической культуре и спорту) | Отчет ответственных исполнителей |  |  |
| 1.3.3 (31) |  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на противодействие фальсификации истории, роли СССР в Победе над нацистской Германией и милитаристской Японией | Ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество участников мероприятия | Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |  |
| 1.3.4 (32) |  | Участие в Международной акции «Свеча Памяти» | Ежегодно (июнь) 2026-2028 гг. |  | количество участников мероприятия | Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |  |
| 2. Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Этнокультурное и духовное развитие народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 (33) |  | Содействие проведению мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории России, в том числе посвященных: Международному Дню родного языка (21 февраля) Дню языков народов России (8 сентября) | Ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество участников мероприятий | Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |  |
| 2.1.2 (43) |  | Организация и проведение межрегионального фестиваля национальных культур «Перекресток культур» | июль 2027 г. |  | количество участников | Отдел по культуре | Отчет ответственных исполнителей |  |  |
| 2.1.3 (45) |  | Сохранение и популяризация нематериального этнокультурного достояния РФ, народного художественного творчества, народных промыслов и ремесел | Ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество участников | Отдел по культуре | Отчет ответственных исполнителей |  |  |
| 2.2. Укрепление объединяющей роли русского народа как государствообразующего народа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 (46) |  | Проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных Дню русского языка | Ежегодно (июнь) 2026-2028 гг. |  | количество участников | Отдел по культуре | Отчет ответственных исполнителей |  |  |
| 2.2.2 (51) |  | Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры | Ежегодно (24 мая) 2026-2028 гг. |  | количество мероприятий | Отдел по культуре | Отчет ответственных исполнителей |  |  |
| 3. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межрелигиозного согласия, противодействие экстремизму и возникновению конфликтов нанациональной (этнической) и (или) религиозной почве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Профилактика и предупреждение конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, обеспечение равноправия граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 (60) |  | Мониторинг информационного пространства для выявления угроз возникновения конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве и своевременного реагирования на них | Постоянно 2026-2028 гг. |  | проведен мониторинг | Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам; Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.1.2 (61) |  | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей, при формировании кадрового резерва на муниципальном уровне (положения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также заключительных замечаний Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации) | Постоянно 2026 - 2028 гг. |  | проведен мониторинг | Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.1.3 (62) |  | Участие в семинаре- совещании, посвященного профилактике экстремизма и распространения радикальных идеологий, в том числе неонацизма, в молодежной среде | Апрель 2026 - 2028 гг. |  | количество участников | Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.1.4 (64) |  | Проведение профилактических мероприятий в молодежной среде, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Сентябрь 2026-2027гг. |  | количество участников | Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.1.5 (65) |  | Оказать помощь при проведении социологического исследования по определению уровня и видов мотивированной конфликтности в молодежной среде | Октябрь-ноябрь 2026 - 2028 гг. |  | количество участников | Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.1.6 (67) |  | Организация работы в Государственной информационной системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | Постоянно 2026-2028 гг. |  | мониторинг проведен | Заместитель главы Администра-ции района по оперативным вопросам; Заместитель главы Администра-ции района по социальным вопросам | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.1.7 (68) |  | Проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие неприятия идеологии терроризма, экстремизма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Ежегодно 2026-2028 гг. |  | количество мероприятий | Отдел по культуре | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.2. Совершенствование механизмов содействия адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 (69) | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан |  | Ежегодно 2026 - 2028 гг. |  | мероприятия проведены | Заместитель главы Администра-ции района по оперативным вопросам; Комитет экономики и муниципального имущества Администрации района (далее - Комитет экономики и муниципального имущества) | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.2.2 (72) | Организация повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих по теме: «Организация и повышение эффективности реализации государственной миграционной политики» |  | Ежегодно 2026 - 2028 гг. |  | мероприятие проведено | Заместитель главы Администра-ции района, руководитель аппарата Администрации района | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.2.3 (74) | Проведение лектория для иностранных граждан (трудовых мигрантов) с использованием материалов адаптационного курса «Содействие адаптации трудящихся - мигрантов, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы, а также для граждан государств - участников ЕАЭС», подготовленного ФАДН России |  | Ежегодно 2026 - 2028 гг. |  | мероприятие проведено | Заместитель главы Администра-ции района по оперативным вопросам | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.3. Обеспечение участия институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 (76) | Участие Совета по вопросам реализации государственной национальной политики при Главе МО, представителей этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций в деятельности по реализации целей и задач государственной национальной политики |  | Ежегодно 2026 - 2028 гг. |  | количество заседаний | Заместитель главы Администра-ции района по социальным вопросам; члены Совета | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 3.3.2 (78) | Участие в Межрегиональном форуме «Гражданское единство и этнокультурное развитие: контуры государственной национальной политики» с участием представителей органов местного самоуправления, исполнительных органов Алтайского края и общественных организаций |  | Ежегодно сентябрь 2026-2028 гг. |  | количество участников мероприятия | Заместитель главы Администра-ции района по социальным вопросам | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |
| 4. Совершенствование государственного управления и обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совершенствование государственного управления и обеспечение социально-экономических условий для реализации государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 (85) |  | Подготовка отчета о реализации государственной национальной политики в МО | Ежегодно 2026-2028 гг. | подготовлен проект отчета |  | Заместитель главы Администра-ции района по социальным вопросам | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |  |
| 4.1.2 (89) |  | Принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» | Ежегодно 2026-2028 гг. | количество заявок |  | Заместитель главы Администра-ции района по социальным вопросам; Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи; Комитет по физической культуре и спорту | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |  |
| 4.2. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 (98) |  | Реализация комплекса информационных мероприятий, направленных на укрепление межнационального, общегражданского единства, традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, борьбу с фальсификацией отечественной истории | В течение года 2026-2028 гг. | количество информационных продуктов |  | Редакция газеты «Наши вести»; Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |  |
| 4.2.2 (103) |  | Освещение в СМИ мероприятий, проводимых в рамках празднования памятных дат истории России | В течение года 2026-2028 гг. | количество публикаций в СМИ |  | Редакция газеты «Наши вести»; Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |  |
| 4.2.3 (104) |  | Проведение мероприятий в информационной сфере, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, в том числе в сети «Интернет» (материалы о законодательстве РФ, правилах и нормах поведения, полезных адресах и контактных данных муниципальных и региональных органов власти, учреждений здравоохранения и т.д.) | В течение года 2026-2028 гг. | количество мероприятий |  | Редакция газеты «Наши вести»; Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи; Комитет экономики и муниципального имущества; сельские советы | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |  |
| 4.2.4 (105) |  | Освещение в СМИ мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение русского языка | В течение года 2026-2028 гг. | количество мероприятий |  | Редакция газеты «Наши вести»; Отдел по культуре; Комитет по образованию и делам молодёжи; Комитет экономики и муниципального имущества; сельские советы | Отчет ответственных исполнителей |  |  |  |  |