УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации района, председатель комитета экономики и муниципального имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Никитин

«\_14\_\_» мая 2019 г.

ПЛАН

 мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 г.г.

 по Волчихинскому району

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовить неотложные мероприятия по подготовке котельных, водопровод­ных сетей к работе в осенне-зимний период 2019 -2020 г.г. | еженедельно | Комитет по ЖКХ и градостроительству, главы сельсоветов, МУП «Волчихинское» |
| 2 | Провести мониторинг о ходе подго­товки водопроводных сетей, тепловых сетей, котельных района к отопитель­ному сезону 2019-2020 г.г. | до 01.09.2019 | Шишова Т.М.Овчарова Ю.П. |
| 3 | Заслушать на Совете Администрации о ходе подготовки к отопительному сезону 2019 - 2020 г.г. (МУП «Волчихинское») | август 2019 года | Шишова Т.М. Овчарова Ю.П. |
| 4 | Подготовить вопрос по подготовке района к отопительному сезону 2019-2020 г.г. на сессию Волчихинского районного совета народных депутатов  | май 2019 года | Шишова Т.М.Овчарова Ю.П. |
| 5 | Подготовка и проведение совещаний по проверке исполнения мероприятий по подготовке водопроводных сетей, котельных района к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 г.г., по вы­полнению графика погашения задолженности за уголь, электроэнергию | каждый понедельник | Авцинов И.И., Шишова Т.М. руководители Администраций сельсоветов, руководители МУП |
| 6 | Создать районную комиссию по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительным периодам 2019 – 2020, 2020-2021, 2021-2022 г.г. и начать её работу по отдельному плану | май 2019 года | Шишова Т.М.Овчарова Ю.П. |
| 7 | Заслушать на комиссии о ходе подготовки объектов к отопительному сезону 2019 – 2020 г.г.:директора МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина»;директора МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» | до 15.08.2019 | районная комиссия по контролю за ходом подготовки |
| 8 | Провести совещания с руководителями бюджетных организаций, старшими по дому по подготовке жилых домов к отопительному сезону | до 15.06.2019, до 15.08.2019 | глава Волчихинского сельсовета Азеев Г.М., МУП «Волчихинское»,Шишова Т.М.,Овчарова Ю.П. |
| 9 | В рамках деятельности районной комиссии по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. продолжить мероприятия, направленные на погашение задолженности за потребленные учреждениями бюджетной сферы энергоресурсы | до 15.09.2019 | Артюшкина Е.В.Авцинов А.И.Шишова Т.М. |
| 10 | Провести промежуточную проверку МУП «Волчихинское» по подготовке котельных к работе, водопроводных и теплосетей в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. с представителями Ростехнадзора | 05.07.2019 | Шишова Т.М. Руководитель МУП «Волчихинское» |
| 11 | Осуществлять контроль по расчетам за полученный уголь в отопительный сезон 2019 - 2020 г.г. МУП «Волчихинское» | до 15.09.2019 | Авцинов А.И.Шишова Т.М. Руководитель МУП «Волчихинское» |
| 12 | Обеспечить контроль за расчетами за полученный резервный уголь в отопительный сезон 2015 – 2016 г.г. | до 15.11.2019 | Авцинов А.И.Шишова Т.М.Овчарова Ю.П. |
| 13 | Обеспечить на объектах нормативный запас топлива на начало отопительного сезона 2019 - 2020 г.г., при необходимости обеспечить котельные альтернативным топливом | до 15.09.2019 | Руководители Администраций сельсоветов, директора школ, руководитель МУП «Волчихинское» |
| 14 | Завершить исполнение обязательств по муниципальным контрактам по реконструкции водопроводов:п. Березовскийп. Правда  | до 15.10.2019 | Шишова Т.М., глава Березовского сельсовета Курдюмов В.Ю., глава Волчихинского сельсовета Азеев Г.М. |
| 15 | Осуществлять контроль за устране­нием замечаний, выявленных Сибир­ским управлением Ростехнадзора в ходе проверки готовности к отопительному периоду МУП «Волчи­хинское» | постоянно | Шишова Т.М.,Овчарова Ю.П.,Руководитель МУП «Волчихинское» |
| 16 | Создать резервный фонд в объемах, достаточных для финансирования не­предвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ  | до 15.09.2018 | Артюшкина Е.В.,Авцинов А.И.,Степкин В.Н. |
| 17 | Утвердить схемы взаимодействия предприятий топливно-энергетиче­ского комплекса и ЖКХ на случай воз­никновения технологических наруше­ний в работе систем жизнеобеспечения | до 15.09.2019 | Степкин В.Н.,Шишова Т.М. |
| 18 | Подготовить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 г.г. котельных, жилых домов, учреждений бюджетной сферы | до 01.09.2019 | Комитет по ЖКХ и градостроительству, руководители Администраций сельсоветов, руководители МУПов, директора школ, детских садов, бюджетных организаций, старшие домов, ООО «Вострово Лес» |
| 19 | Получить в Сибирском управлении Ростехнадзора паспорта готовности на отопительный период 2019 - 2020 г.г. | По отдельному графику | Шишова Т.М.Руководитель МУП «Волчихинское» |
| 20 | Заключить муниципальный контракт на поставку угля, подготовить дого­воры поставки на отопительный пе­риод 2019 - 2020 г.г. | до 01.09.2019 | Комитет по ЖКХ и градостроительству, комитет экономики и муниципального имущества |
| 21 | Подготовить и провести совещание с руководителями Администраций сельсоветов, руководителями бюджет­ной сферы, теплоснабжающих организаций о готовности рай­она к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 г.г. | до 15.09.2019 | Комитет по ЖКХ и градостроительству, районная комиссия по подготовке к зиме |

Председатель комитета по ЖКХ и

градостроительству, архитектор района Т.М. Шишова