ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

18.02.2021                                                                                                 № 6

с. Волчиха

Отчет о реализации национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Успех каждого ребенка»: персонифицированное дополнительное образование

Заслушав и обсудив отчет Шупыро Е.Г., председателя  Комитета по образованию и делам молодёжи о реализации национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Успех каждого ребенка»: персонифицированное дополнительное образование, Совет народных депутатоврешил:

1. Принять к сведению отчет Шупыро Е.Г., председателя Комитета по образованию и делам молодёжи  о реализацииФедерального проекта «Успех каждого ребенка»: персонифицированное дополнительное образование(прилагается).

Председатель Волчихинского районного

Совета народных депутатов 						 В.Н. Артеменко

|  | Приложение к решению Волчихинского районного Совета народных депутатов Алтайского краяот___________№______ |
| --- | --- |

Отчет

о реализации национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Успех каждого ребенка»: персонифицированное дополнительное образование

Уважаемые депутаты!

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка», государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Алтайскомкрае», цель которой –к 2024 году увеличение до 80 % охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей.В Волчихинском районе разработана муниципальная программа «Развитие образования в Волчихинском районе» (Постановление Администрации Волчихинского района от  22.06.2020  № 251Об утверждении муниципальной  программы Волчихинского района «Развитие образования в Волчихинском районе»).В рамках этой программы  реализуется Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей и сферы отдыха и оздоровления детей в Волчихинском районе», одной из задач которой является реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка».Сроки и этапы реализации подпрограммы -2020 - 2024 годы.

В Волчихинском районе проживает  3164 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. В 2020 году охват детей программами дополнительного образования  в возрасте от 5 до 18 лет составил 21%.Причины  низкого процента охвата: отсутствие квалифицированных педагогов дополнительного образования и  современной материально-технической базы, поэтому нет возможности организовать востребованные направления деятельности.  Но, несмотря на это, на высоком методическом уровне было проведено 10 досуговых мероприятий, в которых приняли участие  1504 обучающихся( преобладало заочное участие):в том числе и  ежегодные краевые конкурсы «Пою моё Отечество», «Пожарная ярмарка – 2020», «Безопасная вода – 2020» . Все участники были награждены грамотами и дипломами.

Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности реализуются в2 муниципальных учреждениях дополнительного образования Волчихинского района (ДШИ, ДЮСШ) и 4 образовательных организациях района (МКОУ «Волчихинская СШ № 1, МКОУ «Востровская СШ», МКОУ «Малышево – Логовская СШ», и «Точка роста» в МКОУ «Волчихинская СШ № 2»),

01.08.2019 разработана Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Алтайском крае, утвержденной распоряжением правительства № 287– р. На основании которой принято Положение о персонифицированном дополнительном образованиидетей на территории муниципального образования Волчихинского района  от 19.09.2019 № 429. По состоянию на февраль 2021 года 40% обучающихся получили сертификаты дополнительного образования. С помощью которых они могут заниматься в разных учреждениях дополнительного образования по нескольким программам. В настоящее время внедряется механизм финансирования для обучения по сертифицированным программам,  стоимость одного сертификата составит 3285 рублей.

Детские технопарки «Кванториум» - это образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. Первый технопарк «Кванториум» начал свою работу в г.Барнауле в 2018. Сельским детям предлагается его посещение во время каникул. Дорога в технопарк оплачивается родителями (законными представителями), а пребывание и проживание за счет регионального бюджета. За 2020 год  Кванториум посетили 4 человека.  За все время работы технопарка его посетили 22 ученика Волчихинского района. Данное посещение зависит от возможностей родителей. «Мини Кванториумами» сейчас называют информационно – технологические центры развития «Точка роста». Такой центр открыт в ноябре 2020г. на базе МКОУ «Волчихинская СШ № 2», в нем задействовано119 человек.

В 2021 году планируется открыть 2 «Точки роста» в МБОУ  «Усть – Волчихинская СШ» и в МКОУ «Волчихинскаяч СШ № 1». В 2022 году – в МКОУ «Востровская СШ»,МКОУ «Малышево – Логовская СШ»,  в 2023году – в МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина».

Кроме дополнительного образования детей, программа ставит задачу оздоровления подрастающего поколения. Долядетей в возрасте от 6 до 17 лет, нуждающихся в оздоровлении – по плану в 2020 году должна была составлять 66,4%, но в связи со  сложившейся эпидемиологической обстановкой, принято решение о консервации лагеря «Волна» в 2020 году (постановление Администрации Волчихинского района Алтайского края от 01.06.2020 № 228).

Еще одна важная задача программы – работа с одаренными детьми. Доля обучающихся образовательных организаций Волчихинского района, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - по плану в 2020 году – 1123 человека, по факту –1231 человек. По данному показателю мы перевыполнили план.664 человекаприняли участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности в 2020 году, вместо запланированных 600.

Решение:

Таким образом, по итогам реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», охват детей дополнительным образованием к 2024 году составит 80 %. Внедрение персонифицированного дополнительного образования детей позволит повысить его качество и поможет обучающимся при дальнейшем выборе профессии и трудоустройстве.

Председатель Комитета

по образованию и делам молодёжи                                                   Е.Г. Шупыро